## Zeitplanung
<never forget>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 2.5 | 1
101 | Projektstart | - |  | 1 | 3.12. | bar: KW 49 D
102 | Zeitplanung erstellen |  | 1 | 1 |  | KW 49 D: 0.5; KW 49 F: 0.5
103 | Arbeitsjournal (Sephir) | 2.5 | 0 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 F; KW 52 F; KW 53 F; KW 1 F
104 | Projektende | - |  | 1 | 8.1. | bar: KW 1 F
20 | Analyse & Design | 4 | 4.5
201 | Anforderungsanalyse (Was) |  | 1 |  | 4.12. | bar: KW 49 D to KW 49 F
202 | Lösung erarbeiten (Plan -> Wie) | 4 | 3.5 |  |  | KW 49 D: 0.5; KW 49 F: 3
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 50 | 0
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 2 | 0
302 | Schulung, Wissen aneignen | 8 | 0 | bar: KW 49 F; KW 50 M to KW 50 D
303 | Anforderung #01 | 10 | 0 | bar: KW 50 M to KW 50 F
304 | Anforderung #02 | 5 | 0 | bar: KW 50 D to KW 50 F
305 | Anforderung #03 | 3 | 0
306 | Anforderungen 4 | 3 | 0
307 | Nichtfunktionale Anforderungen 1 | 3 | 0
308 | Nichtfunktionale Anforderungen 2 | 3 | 0
309 | Anforderung #05 | 6 | 0
310 | Anforderung #06 | 4 | 0
311 | Anforderung #07 | 3 | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 21 | 0
401 | Testfälle erstellen | 5 | 0
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 6 | 0
403 | Bugs fixen | 10 | 0
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 24 | 0
501 | Reserve | 24 | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 0 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) |  | 0
602 | Project Abstract erstellen |  | 0
603 |  |  | 0
| Total | 101.5 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on K15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Kilian)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 2.5 | 1
Analyse & Design | 4 | 4.5
Implementation | 50 | 0
Testen | 21 | 0
Diverses | 24 | 0
Abschluss | 0 | 0